## Hoja1
2025
|  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Resumen Ejecutivo Ppto
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | [24 empty] | ITEM | bar: ENERO 1 to ENERO 2
| Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | [24 empty] | Hardware | 19367229 | bar: ENERO 2 to ENERO 3
| Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | [24 empty] | Software | 591000 | bar: ENERO 3
| Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | [24 empty] | Rec. Humano | 45000000 | bar: ENERO 3 to ENERO 4
| informe de especificacion de requisitos | [24 empty] | Otros | 12360535 | bar: ENERO 3 to ENERO 4
ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE. | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | [25 empty] | 77318764 | bar: ENERO 4 to FEBRERO 2
Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | bar: FEBRERO 2
Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1
Documentacion de analisis del software (vistas dinamicas del software) | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE | Definir especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software. | bar: MARZO 1
Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas | bar: MARZO 1 to MARZO 2
Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | bar: MARZO 2 to MARZO 3
Documentacion de propuesta tecnica del software | bar: MARZO 2 to MARZO 3
MODELADO DE LOS ARTEFACTOS DEL SOFTWARE | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | bar: MARZO 2
Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | bar: MARZO 2 to MARZO 3
Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
Determinar las caracteristicas tecnicas de la interfaz grafica del software adoptando estandares de presentacion | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
Artefactos de codigo (aplicacion escritorio, web, movil) | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
CONSTRUCCION DEL SOFTWARE | Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. | bar: ABRIL 1
Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3
Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. | bar: ABRIL 3
Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | bar: ABRIL 3 to JUNIO 2
Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. | bar: MAYO 3 to MAYO 4
1. Documentación de diseño del software ( Interfaces gráficas, modelo arquitectónico, patrones de diseño, modelo de datos). 2. Documentación de pruebas. | bar: MAYO 3 to MAYO 4
IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones de la solución informática. | bar: MAYO 4
Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente. | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
1. Procedimiento de implementación del software. 2. Manuales técnico, instalación y usuario final. | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
ADOPTACION DE BUENAS PRACTICAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.
Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo.
Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación.
Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software.